## Sheet1
				國立高級中等學校校務基金
				購建固定資產計畫執行情形明細表
				中華民國101 年 05 月份					單位:新台幣元
計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算分配數(2)	執行情形					結餘款	累計工程進度		差異或 / 落後原因	改進措施
	以前年度 / 保 留 數	本年度 / 法 定 / 預算數	本 年 度 / 奉准先行 / 辦 理 數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)		契 約 / 責任數
				實支數(3)	應付未付 / 數(4)	合計(5)= / (3)+(4)	%(5)/(2)	金額 / (6)=(5)-(2)	%(6)/(2)			估計	實際
一般建築及設備	1,517,962,961	2,373,744,000	0	0	3,891,706,961	1,747,405,134	991,334,467	5,602,437	996,936,904	57.05	-750,468,230	-42.95	0	0	0	0
土地	0	56,172,000	0	0	56,172,000	56,172,000	50,000,000	0	50,000,000	89.01	-6,172,000	-10.99	0	0	0	0
土地	0	56,172,000	0	0	56,172,000	56,172,000	50,000,000	0	50,000,000	89.01	-6,172,000	-10.99	0	0	0	0
土地改良物	89,229,261	25,545,000	0	0	114,774,261	95,093,564	25,765,289	5,602,437	31,367,726	32.99	-63,725,838	-67.01	0	0	0	0
土地改良物	89,229,261	25,545,000	0	0	114,774,261	95,093,564	25,658,096	0	25,658,096	26.98	-69,435,468	-73.02	0	0	0	0
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	107,193	5,602,437	5,709,630		5,709,630		0	0	0	0
房屋及建築	1,337,511,297	1,600,300,000	0	650,000	2,938,461,297	1,117,281,020	627,790,459	0	627,790,459	56.19	-489,490,561	-43.81	0	0	0	0
房屋及建築	1,337,511,297	1,600,300,000	0	0	2,937,811,297	1,117,281,020	24,583,194	0	24,583,194	2.20	-1,092,697,826	-97.80	0	0	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	650,000	650,000	0	517,490,375	0	517,490,375		517,490,375		0	0	0	0
預付工程及土地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	85,716,890	0	85,716,890		85,716,890		0	0	0	0
機械及設備	48,048,676	374,710,000	0	-2,300,750	420,457,926	265,317,322	141,246,857	0	141,246,857	53.24	-124,070,465	-46.76	0	0	0	0
機械及設備	48,048,676	374,710,000	0	-2,300,750	420,457,926	265,317,322	138,455,464	0	138,455,464	52.18	-126,861,858	-47.82	0	0	0	0
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	2,791,393	0	2,791,393		2,791,393		0	0	0	0
交通及運輸設備	4,958,181	47,481,000	0	216,750	52,655,931	25,671,235	11,840,782	0	11,840,782	46.12	-13,830,453	-53.88	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,958,181	47,481,000	0	216,750	52,655,931	25,671,235	11,840,782	0	11,840,782	46.12	-13,830,453	-53.88	0	0	0	0
什項設備	38,215,546	269,536,000	0	1,434,000	309,185,546	187,869,993	134,691,080	0	134,691,080	71.69	-53,178,913	-28.31	0	0	0	0
什項設備	38,215,546	269,536,000	0	1,434,000	309,185,546	187,869,993	133,186,560	0	133,186,560	70.89	-54,683,433	-29.11	0	0	0	0
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,504,520	0	1,504,520		1,504,520		0	0	0	0
總 計	1,517,962,961	2,373,744,000	0	0	3,891,706,961	1,747,405,134	991,334,467	5,602,437	996,936,904	57.05	-750,468,230	-42.95	0	0	0	0
土地	0	56,172,000	0	0	56,172,000	56,172,000	50,000,000	0	50,000,000	89.01	-6,172,000	-10.99	0	0	0	0
土地改良物	89,229,261	25,545,000	0	0	114,774,261	95,093,564	25,765,289	5,602,437	31,367,726	32.99	-63,725,838	-67.01	0	0	0	0
房屋及建築	1,337,511,297	1,600,300,000	0	650,000	2,938,461,297	1,117,281,020	627,790,459	0	627,790,459	56.19	-489,490,561	-43.81	0	0	0	0
機械及設備	48,048,676	374,710,000	0	-2,300,750	420,457,926	265,317,322	141,246,857	0	141,246,857	53.24	-124,070,465	-46.76	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,958,181	47,481,000	0	216,750	52,655,931	25,671,235	11,840,782	0	11,840,782	46.12	-13,830,453	-53.88	0	0	0	0
什項設備	38,215,546	269,536,000	0	1,434,000	309,185,546	187,869,993	134,691,080	0	134,691,080	71.69	-53,178,913	-28.31	0	0	0	0
總 計	1,517,962,961	2,373,744,000	0	0	3,891,706,961	1,747,405,134	991,334,467	5,602,437	996,936,904	57.05	-750,468,230	-42.95	0	0	0	0