## Sheet1
				國立高級中等學校校務基金
				購建固定資產計畫執行情形明細表
				中華民國103 年 02 月份				單位:新臺幣元
計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算分配數(2)	執行情形					差異或 / 落後原因	改進措施
	以前年度 / 保 留 數	本年度 / 法 定 / 預算數	本 年 度 / 奉准先行 / 辦 理 數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)
				實支數(3)	應付未付 / 數(4)	合計(5)= / (3)+(4)	%(5)/(2)	金額 / (6)=(5)-(2)	%(6)/(2)
一般建築及設備	417,736,961	1,329,675,000	0	0	1,747,411,961	333,396,495	60,913,535	0	60,913,535	18.27	-272,482,960	-81.73
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	-50,000,000	-100.00
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	-50,000,000	-100.00
土地改良物	2,132,429	14,678,000	0	0	16,810,429	3,393,000	1,203,718	0	1,203,718	35.48	-2,189,282	-64.52
土地改良物	2,132,429	14,678,000	0	0	16,810,429	3,393,000	1,203,718	0	1,203,718	35.48	-2,189,282	-64.52
房屋及建築	347,417,822	710,780,000	0	0	1,058,197,822	198,031,354	36,992,793	0	36,992,793	18.68	-161,038,561	-81.32
房屋及建築	347,417,822	710,780,000	0	0	1,058,197,822	198,031,354	0	0	0	0.00	-198,031,354	-100.00
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	34,981,934	0	34,981,934		34,981,934
預付工程及土地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,010,859	0	2,010,859		2,010,859
機械及設備	24,768,870	298,793,000	0	0	323,561,870	39,296,064	15,187,418	0	15,187,418	38.65	-24,108,646	-61.35
機械及設備	24,768,870	298,793,000	0	0	323,561,870	39,296,064	13,598,820	0	13,598,820	34.61	-25,697,244	-65.39
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,588,598	0	1,588,598		1,588,598
交通及運輸設備	12,343,441	30,771,000	0	0	43,114,441	8,557,223	1,029,552	0	1,029,552	12.03	-7,527,671	-87.97
交通及運輸設備	12,343,441	30,771,000	0	0	43,114,441	8,557,223	1,029,552	0	1,029,552	12.03	-7,527,671	-87.97
什項設備	31,074,399	224,653,000	0	0	255,727,399	34,118,854	6,500,054	0	6,500,054	19.05	-27,618,800	-80.95
什項設備	31,074,399	224,653,000	0	0	255,727,399	34,118,854	6,500,054	0	6,500,054	19.05	-27,618,800	-80.95
總 計	417,736,961	1,329,675,000	0	0	1,747,411,961	333,396,495	60,913,535	0	60,913,535	18.27	-272,482,960	-81.73
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	-50,000,000	-100.00
土地改良物	2,132,429	14,678,000	0	0	16,810,429	3,393,000	1,203,718	0	1,203,718	35.48	-2,189,282	-64.52
房屋及建築	347,417,822	710,780,000	0	0	1,058,197,822	198,031,354	36,992,793	0	36,992,793	18.68	-161,038,561	-81.32
機械及設備	24,768,870	298,793,000	0	0	323,561,870	39,296,064	15,187,418	0	15,187,418	38.65	-24,108,646	-61.35
交通及運輸設備	12,343,441	30,771,000	0	0	43,114,441	8,557,223	1,029,552	0	1,029,552	12.03	-7,527,671	-87.97
什項設備	31,074,399	224,653,000	0	0	255,727,399	34,118,854	6,500,054	0	6,500,054	19.05	-27,618,800	-80.95
總 計	417,736,961	1,329,675,000	0	0	1,747,411,961	333,396,495	60,913,535	0	60,913,535	18.27	-272,482,960	-81.73