## Sheet1
				國立高級中等學校校務基金
				購建固定資產計畫執行情形明細表
				中華民國102 年 04 月份					單位:新臺幣元
計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算分配數(2)	執行情形					結餘款	累計工程進度		差異或 / 落後原因	改進措施
	以前年度 / 保 留 數	本年度 / 法 定 / 預算數	本 年 度 / 奉准先行 / 辦 理 數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)		契 約 / 責任數
				實支數(3)	應付未付 / 數(4)	合計(5)= / (3)+(4)	%(5)/(2)	金額 / (6)=(5)-(2)	%(6)/(2)			估計	實際
一般建築及設備	741,087,454	1,777,899,000	0	0	2,518,986,454	1,076,600,011	526,337,421	0	526,337,421	48.89	-550,262,590	-51.11	0	0	0	0	部分工程及設備已發包及已訂購但尚未付款。	請相關業務組室積極辦理。
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00	0	0	0	0
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00	0	0	0	0
土地改良物	1,041,188	37,821,000	0	0	38,862,188	5,465,191	625,553	0	625,553	11.45	-4,839,638	-88.55	0	0	0	0
土地改良物	1,041,188	37,821,000	0	0	38,862,188	5,465,191	625,553	0	625,553	11.45	-4,839,638	-88.55	0	0	0	0
房屋及建築	679,250,716	1,026,559,000	0	70,133	1,705,879,849	681,862,068	331,666,688	0	331,666,688	48.64	-350,195,380	-51.36	0	0	0	0
房屋及建築	679,250,716	1,026,559,000	0	70,133	1,705,879,849	681,862,068	938,224	0	938,224	0.14	-680,923,844	-99.86	0	0	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	226,540,353	0	226,540,353		226,540,353		0	0	0	0
預付工程及土地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	104,188,111	0	104,188,111		104,188,111		0	0	0	0
機械及設備	26,728,024	342,549,000	0	-70,133	369,206,891	170,919,504	69,090,426	0	69,090,426	40.42	-101,829,078	-59.58	0	0	0	0
機械及設備	26,728,024	342,549,000	0	-70,133	369,206,891	170,919,504	68,859,797	0	68,859,797	40.29	-102,059,707	-59.71	0	0	0	0
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	230,629	0	230,629		230,629		0	0	0	0
交通及運輸設備	5,787,343	53,264,000	0	94,800	59,146,143	30,149,343	11,705,010	0	11,705,010	38.82	-18,444,333	-61.18	0	0	0	0
交通及運輸設備	5,787,343	53,264,000	0	94,800	59,146,143	30,149,343	11,705,010	0	11,705,010	38.82	-18,444,333	-61.18	0	0	0	0
什項設備	28,280,183	267,706,000	0	-94,800	295,891,383	138,203,905	63,249,744	0	63,249,744	45.77	-74,954,161	-54.23	0	0	0	0
什項設備	28,280,183	267,706,000	0	-94,800	295,891,383	138,203,905	63,249,744	0	63,249,744	45.77	-74,954,161	-54.23	0	0	0	0
總 計	741,087,454	1,777,899,000	0	0	2,518,986,454	1,076,600,011	526,337,421	0	526,337,421	48.89	-550,262,590	-51.11	0	0	0	0
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00	0	0	0	0
土地改良物	1,041,188	37,821,000	0	0	38,862,188	5,465,191	625,553	0	625,553	11.45	-4,839,638	-88.55	0	0	0	0
房屋及建築	679,250,716	1,026,559,000	0	70,133	1,705,879,849	681,862,068	331,666,688	0	331,666,688	48.64	-350,195,380	-51.36	0	0	0	0
機械及設備	26,728,024	342,549,000	0	-70,133	369,206,891	170,919,504	69,090,426	0	69,090,426	40.42	-101,829,078	-59.58	0	0	0	0
交通及運輸設備	5,787,343	53,264,000	0	94,800	59,146,143	30,149,343	11,705,010	0	11,705,010	38.82	-18,444,333	-61.18	0	0	0	0
什項設備	28,280,183	267,706,000	0	-94,800	295,891,383	138,203,905	63,249,744	0	63,249,744	45.77	-74,954,161	-54.23	0	0	0	0
總 計	741,087,454	1,777,899,000	0	0	2,518,986,454	1,076,600,011	526,337,421	0	526,337,421	48.89	-550,262,590	-51.11	0	0	0	0