## Sheet1
				國立高級中等學校校務基金
				購建固定資產計畫執行情形明細表
				中華民國101 年 06 月份					單位:新台幣元
計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算分配數(2)	執行情形					結餘款	累計工程進度		差異或 / 落後原因	改進措施
	以前年度 / 保 留 數	本年度 / 法 定 / 預算數	本 年 度 / 奉准先行 / 辦 理 數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)		契 約 / 責任數
				實支數(3)	應付未付 / 數(4)	合計(5)= / (3)+(4)	%(5)/(2)	金額 / (6)=(5)-(2)	%(6)/(2)			估計	實際
一般建築及設備	1,517,962,961	2,373,744,000	0	0	3,891,706,961	2,418,671,204	1,373,315,350	0	1,373,315,350	56.78	-1,045,355,854	-43.22	0	0	0	0
土地	0	56,172,000	0	0	56,172,000	56,172,000	50,000,000	0	50,000,000	89.01	-6,172,000	-10.99	0	0	0	0
土地	0	56,172,000	0	0	56,172,000	56,172,000	50,000,000	0	50,000,000	89.01	-6,172,000	-10.99	0	0	0	0
土地改良物	89,229,261	25,545,000	0	211,000	114,985,261	103,263,728	41,583,627	0	41,583,627	40.27	-61,680,101	-59.73	0	0	0	0
土地改良物	89,229,261	25,545,000	0	211,000	114,985,261	103,263,728	38,021,370	0	38,021,370	36.82	-65,242,358	-63.18	0	0	0	0
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,562,257	0	3,562,257		3,562,257		0	0	0	0
房屋及建築	1,337,511,297	1,600,300,000	0	134,000	2,937,945,297	1,701,721,680	894,268,748	0	894,268,748	52.55	-807,452,932	-47.45	0	0	0	0
房屋及建築	1,337,511,297	1,600,300,000	0	134,000	2,937,945,297	1,701,721,680	26,797,922	0	26,797,922	1.57	-1,674,923,758	-98.43	0	0	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	743,125,639	0	743,125,639		743,125,639		0	0	0	0
預付工程及土地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	124,345,187	0	124,345,187		124,345,187		0	0	0	0
機械及設備	48,048,676	374,710,000	0	-3,373,561	419,385,115	301,006,322	193,396,966	0	193,396,966	64.25	-107,609,356	-35.75	0	0	0	0
機械及設備	48,048,676	374,710,000	0	-3,373,561	419,385,115	301,006,322	189,886,395	0	189,886,395	63.08	-111,119,927	-36.92	0	0	0	0
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	3,510,571	0	3,510,571		3,510,571		0	0	0	0
交通及運輸設備	4,958,181	47,481,000	0	-260,950	52,178,231	37,622,481	16,978,731	0	16,978,731	45.13	-20,643,750	-54.87	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,958,181	47,481,000	0	-260,950	52,178,231	37,622,481	16,978,731	0	16,978,731	45.13	-20,643,750	-54.87	0	0	0	0
什項設備	38,215,546	269,536,000	0	3,289,511	311,041,057	218,884,993	177,087,278	0	177,087,278	80.90	-41,797,715	-19.10	0	0	0	0
什項設備	38,215,546	269,536,000	0	3,289,511	311,041,057	218,884,993	175,582,758	0	175,582,758	80.22	-43,302,235	-19.78	0	0	0	0
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,504,520	0	1,504,520		1,504,520		0	0	0	0
總 計	1,517,962,961	2,373,744,000	0	0	3,891,706,961	2,418,671,204	1,373,315,350	0	1,373,315,350	56.78	-1,045,355,854	-43.22	0	0	0	0
土地	0	56,172,000	0	0	56,172,000	56,172,000	50,000,000	0	50,000,000	89.01	-6,172,000	-10.99	0	0	0	0
土地改良物	89,229,261	25,545,000	0	211,000	114,985,261	103,263,728	41,583,627	0	41,583,627	40.27	-61,680,101	-59.73	0	0	0	0
房屋及建築	1,337,511,297	1,600,300,000	0	134,000	2,937,945,297	1,701,721,680	894,268,748	0	894,268,748	52.55	-807,452,932	-47.45	0	0	0	0
機械及設備	48,048,676	374,710,000	0	-3,373,561	419,385,115	301,006,322	193,396,966	0	193,396,966	64.25	-107,609,356	-35.75	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,958,181	47,481,000	0	-260,950	52,178,231	37,622,481	16,978,731	0	16,978,731	45.13	-20,643,750	-54.87	0	0	0	0
什項設備	38,215,546	269,536,000	0	3,289,511	311,041,057	218,884,993	177,087,278	0	177,087,278	80.90	-41,797,715	-19.10	0	0	0	0
總 計	1,517,962,961	2,373,744,000	0	0	3,891,706,961	2,418,671,204	1,373,315,350	0	1,373,315,350	56.78	-1,045,355,854	-43.22	0	0	0	0