## Sheet1
				國立高級中等學校校務基金
				購建固定資產計畫執行情形明細表
				中華民國101 年 02 月份					單位:新台幣元
計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算分配數(2)	執行情形					結餘款	累計工程進度		差異或 / 落後原因	改進措施
	以前年度 / 保 留 數	本年度 / 法 定 / 預算數	本 年 度 / 奉准先行 / 辦 理 數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)		契 約 / 責任數
				實支數(3)	應付未付 / 數(4)	合計(5)= / (3)+(4)	%(5)/(2)	金額 / (6)=(5)-(2)	%(6)/(2)			估計	實際
一般建築及設備	1,517,962,961	2,373,744,000	0	0	3,891,706,961	599,428,711	430,917,042	0	430,917,042	71.89	-168,511,669	-28.11	0	0	0	0
土地	0	56,172,000	0	0	56,172,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00	0	0	0	0
土地	0	56,172,000	0	0	56,172,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00	0	0	0	0
土地改良物	89,229,261	25,545,000	0	0	114,774,261	23,256,607	6,438,000	0	6,438,000	27.68	-16,818,607	-72.32	0	0	0	0
土地改良物	89,229,261	25,545,000	0	0	114,774,261	23,256,607	11,429	0	11,429	0.05	-23,245,178	-99.95	0	0	0	0
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	6,426,571	0	6,426,571		6,426,571		0	0	0	0
房屋及建築	1,337,511,297	1,600,300,000	0	0	2,937,811,297	428,154,854	341,662,488	0	341,662,488	79.80	-86,492,366	-20.20	0	0	0	0
房屋及建築	1,337,511,297	1,600,300,000	0	0	2,937,811,297	428,154,854	9,671,904	0	9,671,904	2.26	-418,482,950	-97.74	0	0	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	241,917,798	0	241,917,798		241,917,798		0	0	0	0
預付工程及土地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	90,072,786	0	90,072,786		90,072,786		0	0	0	0
機械及設備	48,048,676	374,710,000	0	60,000	422,818,676	58,025,978	12,666,738	0	12,666,738	21.83	-45,359,240	-78.17	0	0	0	0
機械及設備	48,048,676	374,710,000	0	60,000	422,818,676	58,025,978	12,666,738	0	12,666,738	21.83	-45,359,240	-78.17	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,958,181	47,481,000	0	0	52,439,181	4,708,888	2,590,317	0	2,590,317	55.01	-2,118,571	-44.99	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,958,181	47,481,000	0	0	52,439,181	4,708,888	2,590,317	0	2,590,317	55.01	-2,118,571	-44.99	0	0	0	0
什項設備	38,215,546	269,536,000	0	-60,000	307,691,546	35,282,384	17,559,499	0	17,559,499	49.77	-17,722,885	-50.23	0	0	0	0
什項設備	38,215,546	269,536,000	0	-60,000	307,691,546	35,282,384	17,559,499	0	17,559,499	49.77	-17,722,885	-50.23	0	0	0	0
總 計	1,517,962,961	2,373,744,000	0	0	3,891,706,961	599,428,711	430,917,042	0	430,917,042	71.89	-168,511,669	-28.11	0	0	0	0
土地	0	56,172,000	0	0	56,172,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00	0	0	0	0
土地改良物	89,229,261	25,545,000	0	0	114,774,261	23,256,607	6,438,000	0	6,438,000	27.68	-16,818,607	-72.32	0	0	0	0
房屋及建築	1,337,511,297	1,600,300,000	0	0	2,937,811,297	428,154,854	341,662,488	0	341,662,488	79.80	-86,492,366	-20.20	0	0	0	0
機械及設備	48,048,676	374,710,000	0	60,000	422,818,676	58,025,978	12,666,738	0	12,666,738	21.83	-45,359,240	-78.17	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,958,181	47,481,000	0	0	52,439,181	4,708,888	2,590,317	0	2,590,317	55.01	-2,118,571	-44.99	0	0	0	0
什項設備	38,215,546	269,536,000	0	-60,000	307,691,546	35,282,384	17,559,499	0	17,559,499	49.77	-17,722,885	-50.23	0	0	0	0
總 計	1,517,962,961	2,373,744,000	0	0	3,891,706,961	599,428,711	430,917,042	0	430,917,042	71.89	-168,511,669	-28.11	0	0	0	0