## Sheet1
				國立高級中等學校校務基金
				購建固定資產計畫執行情形明細表
				中華民國103 年 01 月份				單位:新臺幣元
計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算分配數(2)	執行情形					差異或 / 落後原因	改進措施
	以前年度 / 保 留 數	本年度 / 法 定 / 預算數	本 年 度 / 奉准先行 / 辦 理 數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)
				實支數(3)	應付未付 / 數(4)	合計(5)= / (3)+(4)	%(5)/(2)	金額 / (6)=(5)-(2)	%(6)/(2)
一般建築及設備	417,736,961	1,329,675,000	0	0	1,747,411,961	116,975,018	28,664,093	0	28,664,093	24.50	-88,310,925	-75.50
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0		0		部分工程及設備已發包訂購但尚未付款。	請相關業務組室積極辦理。
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0		0
土地改良物	2,132,429	14,678,000	0	0	16,810,429	100,000	226,020	0	226,020	226.02	126,020	126.02
土地改良物	2,132,429	14,678,000	0	0	16,810,429	100,000	226,020	0	226,020	226.02	126,020	126.02
房屋及建築	347,417,822	710,780,000	0	0	1,058,197,822	101,139,028	20,422,020	0	20,422,020	20.19	-80,717,008	-79.81
房屋及建築	347,417,822	710,780,000	0	0	1,058,197,822	101,139,028	0	0	0	0.00	-101,139,028	-100.00
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	20,422,020	0	20,422,020		20,422,020
機械及設備	24,768,870	298,793,000	0	0	323,561,870	6,966,000	6,128,595	0	6,128,595	87.98	-837,405	-12.02
機械及設備	24,768,870	298,793,000	0	0	323,561,870	6,966,000	4,546,137	0	4,546,137	65.26	-2,419,863	-34.74
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,582,458	0	1,582,458		1,582,458
交通及運輸設備	12,343,441	30,771,000	0	0	43,114,441	852,000	460,100	0	460,100	54.00	-391,900	-46.00
交通及運輸設備	12,343,441	30,771,000	0	0	43,114,441	852,000	460,100	0	460,100	54.00	-391,900	-46.00
什項設備	31,074,399	224,653,000	0	0	255,727,399	7,917,990	1,427,358	0	1,427,358	18.03	-6,490,632	-81.97
什項設備	31,074,399	224,653,000	0	0	255,727,399	7,917,990	1,427,358	0	1,427,358	18.03	-6,490,632	-81.97
總 計	417,736,961	1,329,675,000	0	0	1,747,411,961	116,975,018	28,664,093	0	28,664,093	24.50	-88,310,925	-75.50
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0		0
土地改良物	2,132,429	14,678,000	0	0	16,810,429	100,000	226,020	0	226,020	226.02	126,020	126.02
房屋及建築	347,417,822	710,780,000	0	0	1,058,197,822	101,139,028	20,422,020	0	20,422,020	20.19	-80,717,008	-79.81
機械及設備	24,768,870	298,793,000	0	0	323,561,870	6,966,000	6,128,595	0	6,128,595	87.98	-837,405	-12.02
交通及運輸設備	12,343,441	30,771,000	0	0	43,114,441	852,000	460,100	0	460,100	54.00	-391,900	-46.00
什項設備	31,074,399	224,653,000	0	0	255,727,399	7,917,990	1,427,358	0	1,427,358	18.03	-6,490,632	-81.97
總 計	417,736,961	1,329,675,000	0	0	1,747,411,961	116,975,018	28,664,093	0	28,664,093	24.50	-88,310,925	-75.50