## Sheet1
				國立高級中等學校校務基金
				購建固定資產計畫執行情形明細表
				中華民國102 年 12 月份					單位:新臺幣元
計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算分配數(2)	執行情形					結餘款	累計工程進度		差異或 / 落後原因	改進措施
	以前年度 / 保 留 數	本年度 / 法 定 / 預算數	本 年 度 / 奉准先行 / 辦 理 數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)		契 約 / 責任數
				實支數(3)	應付未付 / 數(4)	合計(5)= / (3)+(4)	%(5)/(2)	金額 / (6)=(5)-(2)	%(6)/(2)			估計	實際
一般建築及設備	741,087,454	1,777,899,000	0	0	2,518,986,454	2,518,986,454	2,055,719,908	15,974,310	2,071,694,218	82.24	-447,292,236	-17.76	417,736,961	29,555,275	0	0
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00	0	0	0	0	部分工程及設備已發包訂購但尚未付款。	請相關業務組室積極辦理。
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00	0	0	0	0
土地改良物	1,041,188	37,821,000	0	-16,045,918	22,816,270	22,816,270	14,252,529	3,423,883	17,676,412	77.47	-5,139,858	-22.53	2,132,429	3,007,429	0	0
土地改良物	1,041,188	37,821,000	0	-16,045,918	22,816,270	22,816,270	14,252,529	0	14,252,529	62.47	-8,563,741	-37.53	2,132,429	3,007,429	0	0
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	3,423,883	3,423,883		3,423,883		0	0	0	0
房屋及建築	679,250,716	1,026,559,000	0	-92,986,314	1,612,823,402	1,612,823,402	1,239,431,022	12,550,427	1,251,981,449	77.63	-360,841,953	-22.37	347,417,822	13,424,131	0	0
房屋及建築	679,250,716	1,026,559,000	0	-92,986,314	1,612,823,402	1,612,823,402	95,372,628	195,034	95,567,662	5.93	-1,517,255,740	-94.07	347,417,822	13,424,131	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,078,340,646	12,355,393	1,090,696,039		1,090,696,039		0	0	0	0
預付工程及土地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	65,717,748	0	65,717,748		65,717,748		0	0	0	0
機械及設備	26,728,024	342,549,000	0	23,641,332	392,918,356	392,918,356	361,455,647	0	361,455,647	91.99	-31,462,709	-8.01	24,768,870	6,693,839	0	0
機械及設備	26,728,024	342,549,000	0	23,641,332	392,918,356	392,918,356	353,806,204	0	353,806,204	90.05	-39,112,152	-9.95	24,768,870	6,693,839	0	0
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	7,649,443	0	7,649,443		7,649,443		0	0	0	0
交通及運輸設備	5,787,343	53,264,000	0	14,899,971	73,951,314	73,951,314	60,359,881	0	60,359,881	81.62	-13,591,433	-18.38	12,343,441	1,247,992	0	0
交通及運輸設備	5,787,343	53,264,000	0	14,899,971	73,951,314	73,951,314	60,359,881	0	60,359,881	81.62	-13,591,433	-18.38	12,343,441	1,247,992	0	0
什項設備	28,280,183	267,706,000	0	70,490,929	366,477,112	366,477,112	330,220,829	0	330,220,829	90.11	-36,256,283	-9.89	31,074,399	5,181,884	0	0
什項設備	28,280,183	267,706,000	0	70,490,929	366,477,112	366,477,112	329,548,728	0	329,548,728	89.92	-36,928,384	-10.08	31,074,399	5,181,884	0	0
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	672,101	0	672,101		672,101		0	0	0	0
總 計	741,087,454	1,777,899,000	0	0	2,518,986,454	2,518,986,454	2,055,719,908	15,974,310	2,071,694,218	82.24	-447,292,236	-17.76	417,736,961	29,555,275	0	0
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0	0.00	0	0	0	0
土地改良物	1,041,188	37,821,000	0	-16,045,918	22,816,270	22,816,270	14,252,529	3,423,883	17,676,412	77.47	-5,139,858	-22.53	2,132,429	3,007,429	0	0
房屋及建築	679,250,716	1,026,559,000	0	-92,986,314	1,612,823,402	1,612,823,402	1,239,431,022	12,550,427	1,251,981,449	77.63	-360,841,953	-22.37	347,417,822	13,424,131	0	0
機械及設備	26,728,024	342,549,000	0	23,641,332	392,918,356	392,918,356	361,455,647	0	361,455,647	91.99	-31,462,709	-8.01	24,768,870	6,693,839	0	0
交通及運輸設備	5,787,343	53,264,000	0	14,899,971	73,951,314	73,951,314	60,359,881	0	60,359,881	81.62	-13,591,433	-18.38	12,343,441	1,247,992	0	0
什項設備	28,280,183	267,706,000	0	70,490,929	366,477,112	366,477,112	330,220,829	0	330,220,829	90.11	-36,256,283	-9.89	31,074,399	5,181,884	0	0
總 計	741,087,454	1,777,899,000	0	0	2,518,986,454	2,518,986,454	2,055,719,908	15,974,310	2,071,694,218	82.24	-447,292,236	-17.76	417,736,961	29,555,275	0	0