## Sheet1
				國立高級中等學校校務基金
				購建固定資產計畫執行情形明細表
				中華民國102 年 02 月份					單位:新臺幣元
計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算分配數(2)	執行情形					結餘款	累計工程進度		差異或 / 落後原因	改進措施
	以前年度 / 保 留 數	本年度 / 法 定 / 預算數	本 年 度 / 奉准先行 / 辦 理 數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)		契 約 / 責任數
				實支數(3)	應付未付 / 數(4)	合計(5)= / (3)+(4)	%(5)/(2)	金額 / (6)=(5)-(2)	%(6)/(2)			估計	實際
一般建築及設備	741,087,454	1,777,899,000	0	0	2,518,986,454	492,296,527	203,769,491	0	203,769,491	41.39	-288,527,036	-58.61	0	48,234,781	0	0	部分工程及設備已發包及已訂購但尚未付款。	請相關業務組室積極辦理。
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	-50,000,000	-100.00	0	0	0	0
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	-50,000,000	-100.00	0	0	0	0
土地改良物	1,041,188	37,821,000	0	0	38,862,188	3,550,191	0	0	0	0.00	-3,550,191	-100.00	0	0	0	0
土地改良物	1,041,188	37,821,000	0	0	38,862,188	3,550,191	0	0	0	0.00	-3,550,191	-100.00	0	0	0	0
房屋及建築	679,250,716	1,026,559,000	0	0	1,705,809,716	336,600,228	177,636,763	0	177,636,763	52.77	-158,963,465	-47.23	0	45,294,133	0	0
房屋及建築	679,250,716	1,026,559,000	0	0	1,705,809,716	336,600,228	500,000	0	500,000	0.15	-336,100,228	-99.85	0	45,294,133	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	75,160,683	0	75,160,683		75,160,683		0	0	0	0
預付工程及土地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	101,976,080	0	101,976,080		101,976,080		0	0	0	0
機械及設備	26,728,024	342,549,000	0	23,350	369,300,374	53,093,733	14,981,402	0	14,981,402	28.22	-38,112,331	-71.78	0	1,281,371	0	0
機械及設備	26,728,024	342,549,000	0	23,350	369,300,374	53,093,733	14,750,773	0	14,750,773	27.78	-38,342,960	-72.22	0	1,281,371	0	0
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	230,629	0	230,629		230,629		0	0	0	0
交通及運輸設備	5,787,343	53,264,000	0	0	59,051,343	16,281,031	1,745,988	0	1,745,988	10.72	-14,535,043	-89.28	0	0	0	0
交通及運輸設備	5,787,343	53,264,000	0	0	59,051,343	16,281,031	1,745,988	0	1,745,988	10.72	-14,535,043	-89.28	0	0	0	0
什項設備	28,280,183	267,706,000	0	-23,350	295,962,833	32,771,344	9,405,338	0	9,405,338	28.70	-23,366,006	-71.30	0	1,659,277	0	0
什項設備	28,280,183	267,706,000	0	-23,350	295,962,833	32,771,344	9,405,338	0	9,405,338	28.70	-23,366,006	-71.30	0	1,659,277	0	0
總 計	741,087,454	1,777,899,000	0	0	2,518,986,454	492,296,527	203,769,491	0	203,769,491	41.39	-288,527,036	-58.61	0	48,234,781	0	0
土地	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	-50,000,000	-100.00	0	0	0	0
土地改良物	1,041,188	37,821,000	0	0	38,862,188	3,550,191	0	0	0	0.00	-3,550,191	-100.00	0	0	0	0
房屋及建築	679,250,716	1,026,559,000	0	0	1,705,809,716	336,600,228	177,636,763	0	177,636,763	52.77	-158,963,465	-47.23	0	45,294,133	0	0
機械及設備	26,728,024	342,549,000	0	23,350	369,300,374	53,093,733	14,981,402	0	14,981,402	28.22	-38,112,331	-71.78	0	1,281,371	0	0
交通及運輸設備	5,787,343	53,264,000	0	0	59,051,343	16,281,031	1,745,988	0	1,745,988	10.72	-14,535,043	-89.28	0	0	0	0
什項設備	28,280,183	267,706,000	0	-23,350	295,962,833	32,771,344	9,405,338	0	9,405,338	28.70	-23,366,006	-71.30	0	1,659,277	0	0
總 計	741,087,454	1,777,899,000	0	0	2,518,986,454	492,296,527	203,769,491	0	203,769,491	41.39	-288,527,036	-58.61	0	48,234,781	0	0