## Sheet1
				國立高級中等學校校務基金
				購建固定資產計畫執行情形明細表
				中華民國101 年 04 月份					單位:新台幣元
計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算分配數(2)	執行情形					結餘款	累計工程進度		差異或 / 落後原因	改進措施
	以前年度 / 保 留 數	本年度 / 法 定 / 預算數	本 年 度 / 奉准先行 / 辦 理 數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)		契 約 / 責任數
				實支數(3)	應付未付 / 數(4)	合計(5)= / (3)+(4)	%(5)/(2)	金額 / (6)=(5)-(2)	%(6)/(2)			估計	實際
一般建築及設備	1,517,962,961	2,373,744,000	0	0	3,891,706,961	1,419,652,499	774,987,520	0	774,987,520	54.59	-644,664,979	-45.41	0	0	0	0
土地	0	56,172,000	0	0	56,172,000	56,172,000	50,000,000	0	50,000,000	89.01	-6,172,000	-10.99	0	0	0	0
土地	0	56,172,000	0	0	56,172,000	56,172,000	50,000,000	0	50,000,000	89.01	-6,172,000	-10.99	0	0	0	0
土地改良物	89,229,261	25,545,000	0	0	114,774,261	68,570,955	23,339,538	0	23,339,538	34.04	-45,231,417	-65.96	0	0	0	0
土地改良物	89,229,261	25,545,000	0	0	114,774,261	68,570,955	23,251,731	0	23,251,731	33.91	-45,319,224	-66.09	0	0	0	0
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	87,807	0	87,807		87,807		0	0	0	0
房屋及建築	1,337,511,297	1,600,300,000	0	650,000	2,938,461,297	916,357,594	508,933,638	0	508,933,638	55.54	-407,423,956	-44.46	0	0	0	0
房屋及建築	1,337,511,297	1,600,300,000	0	0	2,937,811,297	916,357,594	17,466,924	0	17,466,924	1.91	-898,890,670	-98.09	0	0	0	0
未完工程-房屋及建築	0	0	0	650,000	650,000	0	437,180,511	0	437,180,511		437,180,511		0	0	0	0
預付工程及土地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	54,286,203	0	54,286,203		54,286,203		0	0	0	0
機械及設備	48,048,676	374,710,000	0	-612,150	422,146,526	208,627,222	91,566,811	0	91,566,811	43.89	-117,060,411	-56.11	0	0	0	0
機械及設備	48,048,676	374,710,000	0	-612,150	422,146,526	208,627,222	90,594,926	0	90,594,926	43.42	-118,032,296	-56.58	0	0	0	0
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	971,885	0	971,885		971,885		0	0	0	0
交通及運輸設備	4,958,181	47,481,000	0	299,150	52,738,331	21,283,134	8,815,489	0	8,815,489	41.42	-12,467,645	-58.58	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,958,181	47,481,000	0	299,150	52,738,331	21,283,134	8,815,489	0	8,815,489	41.42	-12,467,645	-58.58	0	0	0	0
什項設備	38,215,546	269,536,000	0	-337,000	307,414,546	148,641,594	92,332,044	0	92,332,044	62.12	-56,309,550	-37.88	0	0	0	0
什項設備	38,215,546	269,536,000	0	-337,000	307,414,546	148,641,594	90,821,524	0	90,821,524	61.10	-57,820,070	-38.90	0	0	0	0
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,510,520	0	1,510,520		1,510,520		0	0	0	0
總 計	1,517,962,961	2,373,744,000	0	0	3,891,706,961	1,419,652,499	774,987,520	0	774,987,520	54.59	-644,664,979	-45.41	0	0	0	0
土地	0	56,172,000	0	0	56,172,000	56,172,000	50,000,000	0	50,000,000	89.01	-6,172,000	-10.99	0	0	0	0
土地改良物	89,229,261	25,545,000	0	0	114,774,261	68,570,955	23,339,538	0	23,339,538	34.04	-45,231,417	-65.96	0	0	0	0
房屋及建築	1,337,511,297	1,600,300,000	0	650,000	2,938,461,297	916,357,594	508,933,638	0	508,933,638	55.54	-407,423,956	-44.46	0	0	0	0
機械及設備	48,048,676	374,710,000	0	-612,150	422,146,526	208,627,222	91,566,811	0	91,566,811	43.89	-117,060,411	-56.11	0	0	0	0
交通及運輸設備	4,958,181	47,481,000	0	299,150	52,738,331	21,283,134	8,815,489	0	8,815,489	41.42	-12,467,645	-58.58	0	0	0	0
什項設備	38,215,546	269,536,000	0	-337,000	307,414,546	148,641,594	92,332,044	0	92,332,044	62.12	-56,309,550	-37.88	0	0	0	0
總 計	1,517,962,961	2,373,744,000	0	0	3,891,706,961	1,419,652,499	774,987,520	0	774,987,520	54.59	-644,664,979	-45.41	0	0	0	0